## КНС
Утверждаю:
Вице-министр транспорта и коммуникаций РК
_____________ Д. Кутербеков
19 апреля 2010 г.
График закупок услуг по надзору за строительством (КНС)
Азиатский Банк Развития, участок «Тараз – Кордай» (2 транш)
| Наименование этапа | срок исполнения | 2009 год |  | 2010 год
|  |  | ноябрь | декабрь | январь |  | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август
1 | Опубликование на официальном сайте МТК РК и АБР приглашения на выражение заинтересованности | 2009-11-21
2 | Дата подачи выражении заинтересованностей (34 дня) | 22.11.2009 - 26.12.2009
3 | Проведение отбора короткого списка компаний | 26.12.2009-8.04.2010
4 | Одобрение короткого списка участников АБР (4 дня) | 19.04.2010-23.04.2010
5 | Подготовка тендерной документации (ЗПП) и согласование с АБР (4 дня) | 19.04.2010-23.04.2010
6 | Направление приглашений и ЗПП участникам короткого списка (35 дней) | 24.04.2010-29.05.2010
7 | Дата подачи и вскрытие тендерных предложений | 2010-05-29
8 | Оценка технических предложений (7 дней) | 30.05.2010.-06.06.2010
9 | Одобрение отчета по оценке технических предложений АБР (7 дней) | 07.06.2010-14.06.2010
10 | Направление приглашения на публичное вскрытие финансовых предложений | 2010-06-15
11 | Вскрытие финансовых предложений | 2010-06-21
12 | Оценка финансовых предложений и представление окончательного оценочного отчета в Банк (5 дней) | 22.06.2010-27.06.2010
13 | Рассмотрение и одобрение Банком окончательной оценки (3 дня) | 28.06.2010-01.07.2010
14 | Направление приглашения на контрактные переговоры | 2010-07-02
15 | Контрактные переговоры (3 дня) | 08.07.2010-11.07.2010
16 | Представление протокола переговоров и проекта Контракта на рассмотрение и согласование Банка (3 дня) | 12.07.2010-15.07.2010
17 | Подписание Контракта | 2010-07-16
18 | Мобилизация Консультанта (15 дней) | 17.07.2010-02.08.2010
Согласовано:
| Председатель Комитета автомобильных дорог | Заместитель председателя Комитета автомобильных дорог
| ____________________ З. Сагинов |  | ____________________ Н. Омирбаев

## СМР
Утверждаю:
Вице-министр транспорта и коммуникаций РК
_____________ Д. Кутербеков
19 апреля 2010 г.
Закуп строительных работ по участку «Тараз – Кордай» - 2 лота (протяженность - 79 км)
Азиатский Банк Развития (II - транш)
| Наименование этапа | срок исполнения | 2009 год |  | 2010 год
|  |  | декабрь |  | январь | февраль | март |  | апрель | май | июнь | июнь
1 | Опубликование на официальном сайте МТК РК и АБР приглашения к участию в тендере | 2009-12-26
2 | Подготовка и представление компаниями тендерных предложений на участие в тендере (46 дней) | 26.12.2009-10.02.2010
3 | Вскрытие тендерных предложений | 2010-02-10
4 | Проведение оценки тендерных предложений | 11.02.2010-29.03.2010
5 | Представление отчета по оценке тендерных предложений на согласование в Банк | 2010-03-30
6 | Одобрение отчета по оценке тендерных предложений Банком (21 день) | 31.03.2010-21.04.2010
7 | ё | 2010-04-22
8 | Контрактные переговоры (4 дня) | 26.04.2010 -30.04.2010
9 | Направление проекта контракта и согласование АБР | 01.05.2010-04.05.2010
10 | Подписание Контракта | 2010-05-05
11 | Получение банковской гарантии (28 дней) | 06.05.- 03.06.2010
12 | Мобилизация подрядчика | 03.06.-03.07.2010
Согласовано:
| Председатель Комитета автомобильных дорог | Заместитель председателя Комитета автомобильных дорог
| ____________________ З. Сагинов |  |  |  | ____________________ Н. Омирбаев