## КНС
Утверждаю:
Вице-министр транспорта и коммуникаций РК
_____________ Д. Кутербеков
26 марта 2010 г.
График закупок услуг по надзору за строительством (КНС)
Азиатский Банк Развития, участок «Тараз – Кордай» (3 транш)
| Наименование этапа | срок исполнения | 2010 год
|  |  | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь
1 | Опубликование на официальном сайте МТК РК и АБР приглашения на выражение заинтересованности | 2010-05-21
2 | Дата подачи выражении заинтересованностей (30 дней) | 21.05.2010 - 21.06.2010
3 | Одобрение короткого списка участников АБР (10 дней) | 22.06.2010 - 1.07.2010
4 | Подготовка тендерной документации (ЗПП) и согласование с АБР (14 дней) | 2.07-16.07.2010
5 | Направление приглашений и ЗПП участникам короткого списка (35 дней) | 17.07.-12.08.2010
6 | Дата подачи и вскрытие тендерных предложений | 2010-08-13
7 | Оценка технических предложений (7 дней) | 13.08.-18.08.2010
8 | Одобрение отчета по оценке технических предложений АБР (5 дней) | 19.08.-24.08.2010
9 | Направление приглашения на публичное вскрытие финансовых предложений
10 | Вскрытие финансовых предложений | 2010-08-31
11 | Оценка финансовых предложений и представление окончательного оценочного отчета в Банк (3 дня) | 1.09.-3.09.2010
12 | Рассмотрение и одобрение Банком окончательной оценки (3 дня) | 4.09.-7.09.2010
13 | Направление приглашения на контрактные переговоры | 2010-09-08
14 | Контрактные переговоры (3 дня) | 15.09.-18.09.2010.
15 | Представление протокола переговоров и проекта Контракта на рассмотрение в Банк (3 дня) | 19.09.-22.09.2010
16 | Подписание Контракта | 2010-09-22
17 | Мобилизация Консультанта (15 дней) | 22.09.-8.10.2010
Согласовано:
| Председатель Комитета автомобильных дорог | Заместитель председателя Комитета автомобильных дорог
| ____________________ З. Сагинов |  | ____________________ Н. Омирбаев

## СМР
Утверждаю:
_____________ Д. Кутербеков
26 марта 2010 г.
Закуп строительных работ по участку «Тараз – Кордай» - 3 лота (протяженность - 118 км)
Азиатский Банк Развития (III - транш)
| Наименование этапа | срок исполнения | 2010 год
|  |  | май | июнь | июль | август | сентябрь |  | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | Опубликование на официальном сайте МТК РК и АБР приглашения к участию в тендере | 2010-06-02
2 | Подготовка и представление компаниями тендерных предложений на участие в тендере (42 дня) | 02.06.2010-14.07.2010
3 | Проведение оценки тендерных предложений (28 день) | 15.07.2010-12.08.2010
4 | Представление отчета по оценке тендерных предложений на согласование в Банк | 2010-08-13
5 | Одобрение отчета по оценке тендерных предложений Банком (28 день) | 14.08.2010-11.09.2010
6 | Приглашение на контрактные переговоры | 2010-09-12
7 | Контрактные переговоры (4 дня) | 19.09.2010 -23.09.2010
8 | Направление проекта контракта и согласование АБР | 24.09.2010-29.09.2010
9 | Подписание Контракта | 2010-10-25
10 | Получение банковской гарантии (28 дней) | 25.10.2010.-22.11.2010
11 | Мобилизация подрядчика | 22.11.2010-22.12.2010
| Председатель Комитета автомобильных дорог | Заместитель председателя Комитета автомобильных дорог
| ____________________ З. Сагинов |  | ____________________ Н. Омирбаев