## КНС
Утверждаю:
Вице-министр транспорта и коммуникайи РК
____________________ Д. Кутербеков
График закупок консультационных услуг по надзору за строительством КНС
Исламский Банк Развития, участок «гр. ЮКО - Тараз»
| Наименование этапа | 2009 год
|  | срок исполнения | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь
1 | Оценка тех.предложений и предоставление результатов в Банк (49 дней) | 19.06-07.08.2009
2 | Рассмотрение и одобрение Банком оценки тех.предложений (10 дней) | 07.08-17.08.2009
3 | Приглашение на вскрытие ценовых предложений (7 дней) | 18.08-25.08.2009
4 | Вскрытие ценовых предложений (1 день) | 2009-08-25
5 | Оценка ценовых предложений и предоставление в Банк окончательного оценочного отчета | 25.08-29.09.2009
6 | Рассмотрение и одобрение Банком окончательной оценки (10 дней) | 29.09-15.10.2009
7 | Направление приглашения на контрактные переговоры (7 дней) | 15.10-.22.10.2009
8 | Контрактные переговоры (2 дня) | 22.10-24.10.2009
9 | Предоставление на рассмотрение и одобрение в Банк протокол переговоров и проект Контракта | 2009-10-24
10 | Подписание Контракта | 2009-11-01
11 | Мобилизация Консультанта (15 дней) | 2009-11-10
Согласовано:
| Председатель Комитета автомобильных дорог | Заместитель председателя Комитета автомобильных дорог
| ____________________ З. Сагинов |  |  | ____________________ Н. Омирбаев

## КУП
Утверждаю:
Вице-министр транспорта и коммуникайи РК
___________________ Д. Кутербеков
График закупок консультационных услуг по управлению проектом (КУП)
Исламский Банк Развития, участок «гр. ЮКО - Тараз»
| Наименование этапа | 2009 год
|  | срок исполнения | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | Оценка тех.предложений и предоставление результатов в Банк (49 дней) | 19.06-07.08.2009
2 | Рассмотрение и одобрение Банком оценки тех.предложений (10 дней) | 07.08-17.08.2009
3 | Приглашение на вскрытие ценовых предложений (7 дней) | 18.08-25.08.2009
4 | Вскрытие ценовых предложений (1 день) | 2009-08-25
5 | Оценка ценовых предложений и предоставление в Банк окончательного оценочного отчета | 25.08-29.09.2009
6 | Рассмотрение и одобрение Банком окончательной оценки (10 дней) | 29.09-11.11.2009
7 | Направление приглашения на контрактные переговоры (7 дней) | 13.11-.23.11.2009
8 | Контрактные переговоры (2 дня) | 23.11-24.11.2009
9 | Предоставление на рассмотрение и одобрение в Банк протокол переговоров и проект Контракта | 2009-11-24
10 | Подписание Контракта | 2009-11-24
11 | Мобилизация Консультанта (15 дней) | 2009-12-10
Согласовано:
| Председатель Комитета автомобильных дорог | Заместитель председателя Комитета автомобильных дорог
| ____________________ З. Сагинов |  |  | ____________________ Н. Омирбаев

## СМР 2 транш
Утверждаю:
Вице-министр транспорта и коммуникации РК
__________________________ Д. Кутербеков
График закупок строительных работ
Исламский Банк Развития, участок «гр. ЮКО – Тараз», II транш, участки км.483-536, и км.261,5-310,5
| Наименование этапа | 2010 год
|  | срок исполнения | январь | февраль |  | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь
1 | Подготовка общего уведомления о закупках и приглашения на подачу заявки (5 дней) | 2010-01-28
3 | Подготовка предквалификационных документов (30 дней) | 01.02 - 1.03.2010
4 | Одобрение предквалификационных документов ИБР (10 дней) | 1.03 - 30.04.2010
5 | Публикация предквалификационных документов | 2010-05-05
6 | Получение предложений на предкавалификацию (45 дня) | 5.05 - 20.06.2010
7 | Предквалификационная оценка и предоставление на согласование в Банк (10 дней) | 20.06 - 1.07.2010
8 | Одобрение Банком отчета об оценки предквалификации и тендерной документации (14 дней) | 1.07 - 15.07.2010
9 | Направление тендерной документации предквалифицированным компаниям | 2010-07-16
10 | Получение заявок на участие в тендере (45 дня) | 16.06. - 30.08.2010
11 | Оценка заявок и предоставление в ИБР на согласование (10 дней) | 30.08. - 9.09.2010
12 | Одобрение ИБР (10 дней) | 9.09. - 19.09.2010
13 | Контрактные переговоры (5 дней) | 19.09. - 24.09.2010
14 | Рассмотрение и одобрение проекта контракта Банком | 24.09.-4.10.2010
15 | Подписание Контракта | 2010-10-05
16 | Получение Банковской гарантии возврата авансового платежа | 22.09 - 20.10.2010

## СМР
Утверждаю:
Вице-министр транспорта и коммуникайи РК
_____________________ Д. Кутербеков
Закуп строительных работ по участку «гр. ЮКО - Тараз»
Исламский Банк Развития (1 транш)
| Наименование этапа | 2009 год
|  | срок исполнения | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | Направление в Банк отчета об оценке по предквалификации и тендерной документации (35 дней) | 05.05-9.06.2009
2 | Рассмотрение и одобрение Банком отчета об оценки предквалификации и тендерной документации (72 дней) | 09.06-20.08.2009
3 | Приглашение на тендер (1 день) | 2009-08-20
4 | Получение заявок на участие в тендере (45 дней) | 20.08-5.10.2009
5 | Подготовка отчета по оценке тендерных заявок (10 дней) | 5.10-15.10.2009
6 | Предоставление отчета по оценке тендерных заявок на согласование Банк (39 дней) | 15.10-23.11.2009
7 | Уведомление и присуждение контрактов (5 дней) | 23.11-28.11.2009
8 | Получение подрядными организациями банковской гарантии возврата авансового платежа | 2009-12-10
Согласовано:
| Председатель Комитета автомобильных дорог | Заместитель председателя Комитета автомобильных дорог
| ____________________ З. Сагинов |  |  |  | ____________________ Н. Омирбаев