## Slide 1: Реконструкция автомобильной дороги «Обход г.Тараз», км 483-536 генподрядчик: Филиал АО «KCC Engineering &Construction Co.»
Генеральный подрядчик | Филиал АО «KCC Engineering &Construction Co.»
Первоначальная стоимость контракта | 14,8 млрд.тенге
Сроки строительства | август 2013 – август 2015
Освоено в 2013 году | 7 680,0 млн. тенге
Освоено в 2014 году | 5 800,0 млн тенге
План освоения на 2015 г | 3 532,0 млн тенге
Инженер КНС | Kocks Consult
Автор проекта | ТОО «КарагандаКаздорпроект»
Количество техники | 156 ед.
Количество персонала | 303 чел.
Цементобетонное покрытие, h=25 см
Основание из ЩПЦС, h=18 см
Основание из ПГС, h=35 см
КОНСТРУКЦИЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ
Виды материала | Контрактный объем | План на 2015 г. | Факт
Щебень, тыс.м3 | 423,1 | 0 | 423,1
Битум тыс.тн | 20,9 | 1,8 | 19,1
ПГС, тыс.м3 | 389,8 | 0 | 389,8
Цемент, тыс.тн | 40,4 | 0 | 40,4
ЖБИ, тыс.м3 | 8,131 | 0 | 8,131
Наименование дорожно-строительной техники | Потребность на 2015 год
Бульдозер | 3
Экскаватор | 8
Погрузчик | 10
Автогрейдер | 4
Катки | 8
Автосамосвалы | 75
Асфальтоукладчик | 3
Бетоукладчик | 1
ЦБЗ | 1
Прочие | 43
ВСЕГО: | 156
Персонал | Потребность на 2015
Иностранный персонал | 23
Местный персонал | 280
ПЕРСОНАЛ
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
Наименование организации | Вид работы
ТОО «АИС» | Земляные работы, подстилающий слой
ТОО «МТС» | Земляные работы и трубы, подстилающий слой
ТОО «Сондо» | Укладка констр. слоев из ЩПЦС, черного щебня, кр/з а/бетона, ЩМА. ц/бетона
ТОО «АЗМК» | Искусственные сооружения, мосты и путепроводы
ТОО «Энерджи-ТАРАЗ» | Переустройство коммуникации, освещение
ЩМА , h=6 см
к/з а/б, h=9см
черный щебень, h=12 см
ЩПЦС, h=15 см
ПГС, h=23 см
Шымкет
- АБЗ, ЦБЗ
- Дробилка
- Карьер ПГС
- Грунтовый карьер
- Мост
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
№ | Наименование работ | ед. изм. | план | факт | 0-7,7 |  |  |  |  | 0-5 |  |  |  | 5-10 |  |  |  |  | 10-15 |  |  |  |  | 15-20 |  |  |  |  | 20-25 |  |  |  |  | 25-30 |  |  |  |  | 30-35 |  |  |  |  |  | 35-40 |  |  |  |  | 40-45 |  |  |  |  | 45-50 |  |  |  |  | 50-55 |  |  |  |  |  | 55-57,4 |  |  |  | 
Участок 0-7,7 км ц/б покрытие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | Цементобетонное покрытие | км | - | 7,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Участок 7,7- 65,14 км а/б покрытие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | ЩМА | км | 37 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | Крупнозернистый а/бетон | км | 9,99 | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | Черный щебень | км | 9,4 | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | ЩПЦС | км | 8,08 | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | Подстилающий слой | км | 7,89 | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | Земляные работы | км | 57,4 | 53,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ЛИНЕЙНЫЙ ГРАФИК
ЗАГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ
СУБПОДРЯДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Алматы
- Развязки